## 功能测试
测试硬件版本 |  | V0105+广和通ESIM+EG800Q-NA
固件版本号 |  | V012010020260831
设备SN号 |  | xxxxxx
测试时间 |  | 2025/12/24-2025/12/25
测试人员
测试序号 | 测试项描述 | 测试方法 | 测试预期结果 | 测试结果 | 备注
测试目的： 1.根据需求文档做针对功能测试。 2.覆盖安卓APP。
N.01 | 用户绑定 | 1.设备插上充电器，设备上白色灯光呼吸或者常量，红色灯光熄灭或者常量（第一次绑定常量之后熄灭）。 2.APP扫描设备上的SN号进行绑定连接，APP提示绑定成功，出现设备栏即可，设备红色灯光熄灭。 3.设备有电量更新，随便下发个控制指令。 | 设备红灯熄灭，APP出现设备，并且可通信
N.02 | 喇叭测试 | 1.设备绑定后，APP下发任意音频。 2.APP下发任意音频在播放过程中，再次下发其它音频。 3.APP下发音频，播放完毕后再次点击，重复3次。 4.APP音频顺序、无序连续下发10次。 | 1.音频可以正常播放，且和APP提示对应。 2.播放过程中的音频不会响应。 3.音频可以正常播放，且与点击次数相同，一次播放5次音频。 4.音频播放不错乱，且正常播放。
N.03 | 马达震动 | 1.APP下发震动指令。 2.设备在震动过程中点击。 3.APP在震动完毕后点击，重复10次。 4.连续快速点击3s。 | 1.正常震动，且默认时间为5s。 2.震动时间5s。 3.均可正常震动。 4.在一次震动区间内只会响应一次。
N.04 | 灯光控制 | 1.APP下发1s灯光。 2.设备在点亮过程中点击。 3.APP在灯光完毕后点击，重复10次。 4.在设置灯光周期内连续快速点击。 5.分别测试不同时间周期的灯光。 6.灯光的超时时间到之前去主动关闭。 7.开启always后过10分钟后点击stop。 | 1.一颗白色灯可以亮并且持续时间与设置时间吻合。 2.只响应第一次的设置时间。 3.均正常点亮和熄灭。 4.只会响应一次。 5.均正常亮和时间到达后熄灭。 6.可强制关闭。 7.可以持续亮和主动熄灭。
N.05 | 模式切换 | 1.点击track按钮，控制模式切换。 2.每隔1s点击固定次数。 3.连续快速点击。
N.06 | 标准模式功能
N.07 | 寻宠模式功能
N.08 | 围栏功能
N.09 | 固件OTA测试
N.10 | 运动数据获取
N.11 | 电量更新
N.12 | 蓝牙通道数据传输
N.13 | 蓝牙和LTE通道切换测试
N.14 | 数据压力测试
N.15 | 低电量模式
N.16 | 关机模式
N.17 | 充电功能
N.18 | 插拔充电的场景功能 | 1.M3 M5 M2
N.19 | 解除绑定

## 生产测试模式测试
测试硬件版本 |  | V0105+广和通ESIM+EG800Q-NA
固件版本号 |  | V012010020260831
设备SN号 |  | xxxxxx
测试时间 |  | 2025/12/24-2025/12/25
测试人员
研发测试 | 测试项描述 | 测试方法 | 测试预期结果 | 测试结果 | 备注
测试要求： 1.未进入就测试。 2.每一条指令的重入测试。 3.重复进入退出。 4.没设置参数就读出来。
N.01 | 空片测试
N.02 | 产测开始指令 | 充电脚供5V，进入M4模式后，使用BLE调试宝连接蓝牙后修改MTU为243，然后输入指令进入测试模式。 | { "ds": 1, "cmd": "productStart", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.03 | 文件系统创建 | 1.创建文件系统后读取SN进行验证。 | { "ds": 1, "cmd": "productLfsInit", "data": { "errorCode": 0 } } | FAIL | 经常性的LTE开开启失败
N.04 | 测试LED | 观察8个灯是否都点亮2s | { "ds": 1, "cmd": "productLed", "data": { "errorCode": 0/ } } | PASS
N.05 | 测试电机 | 观察电机是否震动2s后停止 | { "ds": 1, "cmd": "productMotor", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.06 | 测试喇叭 | 是否播放5次测试音频 | { "ds": 1, "cmd": "productAudio", "data": { "errorCode": 0 } } | FAIL | 播放状态异常
N.07 | LTE测试 | 是否返回LTE的版本号 | { "ds": 1, "cmd": "productLteVer", "data": { "version": "xxx" } } | PASS
N.08 | GPS测试 | 是否返回GPS的版本号 | { "ds": 1, "cmd": "productGps", "data": { "version": "xxx", "isEphemeris":0 } } | PASS
N.09 | sensor 配置 |  | { "ds": 1, "cmd": "productSensorCfg", "data": { "errorCode": 0 } }
N.10 | sensor 测试 | 板子水平放置观察测试是否通过 | { "ds": 1, "cmd": "productSensor", "data": { "errorCode": 0 } } | FAIL | 读取sensor结果异常，无法重复读取
N.11 | ADC电压读取 | 使用3.8v供电观察是否测试通过 | { "ds": 1, "cmd": "productAdc", "data": { "errorCode": 0 } }
N.12 | MAC写入 | 重启生效配合读取观察，使用N.17重启观测是否改变。 | { "ds": 1, "cmd": "productSetMac", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS |  | 研发测试指令，非产测
N.13 | SN获取 | 观察SN号是否返回 | { "ds": 1, "cmd": "productGetSn", "data": { "sn": "89430103223249467264" } } | PASS
N.14 | 证书写入 |  | { "ds": 1, "cmd": "productCacert", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.15 |  |  | { "ds": 1, "cmd": "productClient", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.16 |  |  | { "ds": 1, "cmd": "productUserkey", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.17 | LTE测试（带证书 |  | { "ds": 1, "cmd": "productLteConn", "data": { "errorCode": 0 } }
N.18 | 产测结束指令 |  | { "ds": 1, "cmd": "productStop", "data": { "errorCode": 0 } } | PASS
N.19 | 恢复出厂设置 |  | { "ds": 1, "cmd": "deviceReset", "data": { "errorCode": 0 } } | Fail | 删除证书后，无法重启问题
| MAC读取 |  | { "ds": 1, "cmd": "productGetMac" } | PASS

## 老化测试
测试硬件版本 |  | V0105+广和通ESIM+EG800Q-NA
固件版本号 |  | V012010020260831
设备SN号 |  | xxxxxx
测试时间 |  | 2025/12/24-2025/12/25
测试人员
研发测试 | 测试项描述 | 测试方法 | 测试预期结果 | 测试结果 | 备注

## BUG记录
所属项目 | 发现人 | 发现日期 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 复现率 | 严重程度 | App版本 | 固件版本

## 场景测试
测试硬件版本 |  | V0105+广和通ESIM+EG800Q-NA
固件版本号 |  | V012010020260831
设备SN号 |  | xxxxxx
测试时间 |  | 2025/12/24-2025/12/25
测试人员
研发测试 | 测试项描述 | 测试方法 | 测试预期结果 | 测试结果 | 备注